## Лист1
|  |  |  | 2024 год | [23 empty] | 2025 год
Номер | Название | Исполнитель | Процент выполнения | Сентябрь | [5 empty] | Октябрь | [5 empty] | Ноябрь | [5 empty] | Декабрь | [5 empty] | Январь | [5 empty] | Февраль | [5 empty] | Март | [5 empty] | Апрель | [5 empty] | Май
|  |  |  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-28 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31
1 | Выбор темы ВКР
1.1 | Поиск темы |  | 100% | bar: Сентябрь 1-5
1.2 | Выбор подходящей темы |  | 100% | bar: Сентябрь 6-10
1.3 | Утверждение руководителем |  | 100% | bar: Сентябрь 11-15
2 | Исследование предметной области
2.1 | Анализ темы |  | 100% | bar: Сентябрь 16-20
2.2 | Исследование аналогичных продуктов |  | 100% | bar: Сентябрь 21-25
2.3 | Анализ целевой аудитории |  | 100% | bar: Сентябрь 21-25
2.4 | Выбор ключевых функций |  | 100% | bar: Сентябрь 26-30
3 | Утверждение темы на кафедре
3.1 | Подготовка описания проекта |  | 100% | bar: Октябрь 1-5
3.2 | Презентация проекта |  | 100% | bar: Октябрь 6-10
3.3 | Уточнение названия проекта |  | 100% | bar: Октябрь 6-10
3.4 | Утверждение темы |  | 100% | bar: Октябрь 6-10
4 | Начало разработки
4.1 | Создание общей схемы проекта |  | 50% | bar: Октябрь 11-15 to Октябрь 16-20
4.2 | Создание схемы моделей БД |  | 50% | bar: Октябрь 21-25 to Октябрь 26-31
4.3 | Разработка дизайна |  | 10% | bar: Ноябрь 1-5 to Ноябрь 6-10
5 | Создание MVP
5.1 | Создание серверной части |  | 1% | bar: Ноябрь 11-15 to Декабрь 26-31
5.2 | Создание клиентской части |  | 1% | bar: Ноябрь 11-15 to Декабрь 26-31
5.3 | Реализация базовых функций |  | 0% | bar: Ноябрь 11-15 to Декабрь 26-31
6 | Тестирование | bar: Январь 1-5 to Январь 6-10
7 | Доработка продукта | bar: Январь 11-15 to Май 11-15
8 | Релиз | bar: Май 16-20 to Май 26-31